УТВЕРЖДАЮ

И.о. директора

МАОУ Емуртлинская средняя

общеобразовательная школа

_____________Е.В. Глушкова

«__»________________2014 г.

План мероприятий

по подготовке к государственной итоговой  аттестации

выпускников 9 и 11 классов

МАОУ Емуртлинская средняя общеобразовательная школа

в 2014-2015 учебном году

| № | мероприятие | срок выполнения | ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проведение информационно-организационной работы с обучающимися в 9, 11-х классах и их родителями по осознанному выбору предметов для государственной итоговой аттестации | до 15.09.2014 г. | Классный руководитель 11 класса. Угренинова Н.В, классный руководитель 10 класса Бурдо Е.Д., классный руководитель 9 класса Матвеев А.Н. заместитель директора по УВР Киселева С.В. |
| 2. | Анкетирование учащихся с целью формирования базы данных предметов, выбираемых выпускниками для государственной итоговой аттестации | до 15.09.2014 г. | Классный руководитель 11 класса. Угренинова Н.В, классный руководитель 10 класса Бурдо Е.Д., классный руководитель 9 класса Матвеев А.Н. заместитель директора по УВР Киселева С.В. |
| 3. | Обеспечение в рамках учебного расписания вариативной системы подготовки по предметам по выбору | с 01..09.2014 г. | заместитель директора по УВР Киселева С.В. |
| 4. | Корректировка плана работы по подготовке к государственной итоговой аттестации | до 20.09.2014 г. | заместитель директора по УВР Киселева С.В. |
| 5. | Знакомство выпускников с перечнем вступительных испытаний в высшие и средние специальные учебные заведения | до 11 ноября 2014 г. | Классный руководитель 11 класса. Угренинова Н.В, классный руководитель 10 класса Бурдо Е.Д., классный руководитель 9 класса Матвеев А.Н. заместитель директора по УВР Киселева С.В. |
| 6. | Организация и проведение индивидуального собеседования с выпускниками 11 класса и их родителями по вопросу определения предметов по выбору и учебных заведений для получения профессионального образования | до 30.11.2014 г. | Классный руководитель 11 класса. Угренинова Н.В, заместитель директора по УВР Киселева С.В. |
| 7. | Организация и проведение индивидуального собеседования с выпускниками 9 класса и их родителями по вопросу определения предметов по выбору и учебных заведений для получения профессионального образования | до 15.12.2012 г. | классный руководитель 9 класса Матвеев А.Н. заместитель директора по УВР Глушкова Е.В. |
| 8. | Посещение курсовых и семинарских мероприятий по темам подготовки учащихся к ЕГЭ, ГИА | в течение учебного года по плану ТОГИРРО | учителя-предметники, заместитель директора по УВР Киселева С.В. |
| 9. | Контроль за использованием педагогами знаний, полученных в ходе курсов и семинаров | в течение учебного года | директор школы Глушкова Е.В. заместитель директора по УВР Киселева С.В. |
| 10. | Организация работы по освоению учащимися государственного образовательного стандарта: а) использование эффективных приемов и форм работы, современных педагогических и информационных технологий; б) организация индивидуального подхода в работе с учащимися; в) осуществление контроля за выполнением учебных программ, в том числе их практической части; организация внутришкольного контроля по вопросам подготовки учащихся к государственной итоговой аттестации | в течение учебного года | Учителя-предметники директор школы Глушкова Е.В. заместитель директора по УВР Киселева С.В. |
| 11. | Организация методического и материально-технического сопровождения процесса подготовки учащихся к государственной итоговой аттестации | в течение года | директор школы Глушкова Е.В. |
| 12. | Составление совместных планов работы со школами , входящими в школьную сеть по вопросам подготовки учащихся к ЕГЭ: а) семинары для педагогов; б) организация дополнительных занятий с учащимися; в) обмен опытом педагогов по успешной подготовке к ЕГЭ по предметам; г) обучающие семинары с учащимися по процедуре проведения ЕГЭ; д) использование мультимедийных пособий, ресурсов сети Интернет в целях подготовки учащихся к государственной итоговой аттестации. | до 30.09.2014 г. | директор школы Глушкова Е.В. заместитель директора по УВР Киселева С.В. |
| 13. | Организация участия выпускников в тренировочном внутришкольном тестировании Участие в региональной оценке качества знаний Обеспечение участия выпускников в тренировочных тестированиях, репетиционных экзаменах | С 01.10.2014 февраль-март 2015 г. ноябрь 2014, апрель2015 | директор школы Глушкова Е.В., заместитель директора по УВР Киселева С.В. Учителя-предметники, работающие в 9, 11 классах Классные руководители 9, 11 классов Угренинова Н.В., Нохрина Т.А. |
| 14. | Проведение анализа результатов репетиционного тестирования, внутришкольного тестирования, региональной оценки качества знаний учащихся, эффективности занятий предметных курсов, принятие управленческих решений | декабрь 2012 г., апрель 2013 г. | директор школы Иванов В.И., заместитель директора по УВР Глушкова Е.В. |
| 15. | Информирование родителей о ходе и результатах работы по подготовке учащихся к государственной итоговой аттестации. Проведение родительских собраний по вопросам ГИА | 1 раз в четверть | классный руководитель 11 класса Угренинова Н.В., заместитель директора по УВР Киселева С.В. |
| 16. | Информирование выпускников 11 класса о порядке и проведении государственной итоговой аттестации выпускников, освоивших общеобразовательные программы среднего общего образования в 2015 году. Знакомство с Положением о порядке и проведении государственной итоговой аттестации выпускников, освоивших общеобразовательные программы среднего общего образования. | до 20 .09. 2014г. | Киселева С.В., заместитель директора по учебно-воспитательной работе |
| 17. | Составление предварительных списков выпускников, выбравших сдачу экзамена по каждому из предметов. | до 1 .02.2014 г. | Киселева С.В., заместитель директора по учебно-воспитательной работе |
| 19. | Информирование выпускников с появляющейся информацией о перечне вступительных экзаменов в высшие и средние специальные учебные заведения региона, оказание помощи в выборе предметов для сдачи в рамках государственной итоговой аттестации | до 20 .02. 2015 г. | Киселева С.В., заместитель директора по учебно-воспитательной работе; Угренинова Н.В., классный руководитель 11 класса |
| 20. | Корректировка календарно-тематического планирования по предметам, выбранным выпускниками для сдачи в рамках государственной итоговой аттестации выпускниками 11 класса. | до 01 .02. 2015 г. | Учителя-предметники |
| 21. | Оформление информационного стенда в фойе школы по вопросам порядка и проведения государственной итоговой аттестации выпускников, освоивших общеобразовательные программы среднего общего образования. | до 01 .02. 2015г. | Киселева С.В., заместитель директора по учебно-воспитательной работе |
| 22. | Оформление информационных стендов в учебных кабинетах по вопросам порядка и проведения государственной итоговой аттестации выпускников, освоивших общеобразовательные программы среднего общего и основного общего образования. | до 01.02. 2015 г. | Заведующие кабинетами |
| 23. | Прием и регистрация заявлений выпускников о выборе предметов на государственную итоговую аттестацию в 2015 году. | до 1 .03. 2015 г. | Киселева С.В., заместитель директора по учебно-воспитательной работе |
| 24 | Формирование базы данных участия выпускников 9 класса в ГИА и выпускников 11 класса в ЕГЭ | до 01.03.2015 г. | Киселева С.В., заместитель директора по учебно-воспитательной работе |
| 25. | Проведение заседаний школьных и кустовых МО: - обсуждение вопросов подготовки учащихся к ЕГЭ по предметам; - организация наставничества и тьюторства опытных педагогов по предметам; - организация взаимопосещений уроков и консультаций; - обмен опытом по организации подготовки учащихся к ЕГЭ по предмету. | до 1 ноября 2014 г. | Руководители КМО |
| 26. | Организация и осуществление контроля: - а) реализации общеобразовательных программ по предметам в 11 классе; - выполнения практической части общеобразовательных программ по предметам; - проведения индивидуальных и групповых консультаций в соответствии с расписанием; - эффективности подготовки выпускников к ЕГЭ; - освоения общеобразовательных программ выпускниками 11 класса во втором полугодии учебного года -б) реализации общеобразовательных программ по предметам в 9 классе; - выполнения практической части общеобразовательных программ по предметам; - проведения индивидуальных и групповых консультаций в соответствии с расписанием; - эффективности подготовки выпускников к ГИА; - освоения общеобразовательных программ выпускниками 9 класса во втором полугодии учебного года | до 10 мая 2015 г. | Киселева С.В., заместитель директора по учебно-воспитательной работе, Глушкова Е.В.., директор школы, учителя-предметники, классные руководители 11, 9 классов Угренинова Н.В., Матвеев А.Н. |
| 27. | Инструктирование выпускников11 классов о порядке организации и проведения ЕГЭ, заполнении бланков ЕГЭ, выпускников 9 классов о порядке проведения ГИА и правилах заполнения бланков ГИА | до 25 .10.2014 г., до 20 .04., до 20 .05. 2015 г. | Киселева С.В., заместитель директора по учебно-воспитательной работе |
| 28. | Проведение педагогического совета по вопросам порядка и проведения государственной итоговой аттестации выпускников, освоивших общеобразовательные программы среднего общего образования в 2015 году. Знакомство с нормативно-правовыми документами по вопросам порядка и проведения государственной итоговой аттестации выпускников, освоивших общеобразовательные программы основного и среднего общего образования в 2015 году | до 15 .04.2015 г. | Киселева С.В., заместитель директора по учебно-воспитательной работе |
| 29. | Составление расписания консультаций во время проведения государственной итоговой аттестации | до 15.04. 2015 г. | Киселева С.В., заместитель директора по учебно-воспитательной работе |
| 30. | Выдача уведомлений о ЕГЭ выпускникам 11 класса школы | до 20 .05. 2015 г. | Киселева С.В., заместитель директора по учебно-воспитательной работе |
| 31. | Выставление годовых оценок по предметам выпускникам 9, 11 классов | До 21.05.2015 г. | учителя-предметники |
| 32. | Педагогический совет о допуске к государственной итоговой аттестации выпускников, освоивших общеобразовательные программы основного общего и общего образования | до 25 .05. 2015 г. | Глушкова Е.В., директор школы, Киселева С.В., заместитель директора по учебно-воспитательной работе Классные руководители 9, 11 классов Матвеев А.Н., Угренинова Н.В учителя-предметники |
| 33. | Участие выпускников в государственной итоговой аттестации | май- июнь 2015 г. |  |
| 33. | Анализ результатов государственной итоговой аттестации | июнь 2015 г. | Киселева С.В., заместитель директора по учебно-воспитательной работе |